BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

- Đặt và hủy suất ăn hằng ngày - Tra cứu lịch sử đặt cơm và công nợ cá nhân

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

- Là nhân viên, tôi muốn dặt một suất ăn trước 9h30 hàng ngày để có thể chọn 1 trong 4 suất ăn - Là nhân viên, tôi muốn tra cứu lịch sử món ăn đã đặt để có thể thống kê chi tiêu hàng tháng của tôi

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

- Task kĩ thuật: Thiết lập kết nối cho cơ sở dữ liệu - Lí do:Đây là công việc hạ tầng kỹ thuật bắt buộc để phục vụ các User Story phía trên, không mang lại giá trị trực tiếp ngay cho end-user

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

- Vi phạm: SMALL - Lí do: “Chạy nhanh, dễ dùng” quá chung chung, không có tiêu chí đo lường rõ ràng - Viết lại: “Là người dùng, tôi muốn màn hình đặt cơm phản hồi không quá 5 giây và có nút bấm lớn để tôi thao tác dễ dàng trên điện thoại”

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

- Vi phạm: SMALL - Lí do: Quy mô quá lớn như một EPIC, chứa nhiều chức năng gộp chung - Viết lại: Là nhân viên, tôi muốn đánh giá chất lượng món ăn sau bữa trưa, để nhà bếp cải thiện khẩu vị

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given Đặt cơm trước 9h30 When Nhấn hủy suất cơm Then Hệ thống hủy thành công, không tính phí |
| AC-02 | Given Đặt cơm sau 9h30 When Nhấn hủy suất cơm Then Hệ thống từ chối hủy, thông báo quá giờ |
| AC-03 | Given Không có suát cơm nào đặt trước đó When Truy cập tính năng hủy Then Hệ thống vô hiệu hóa nút hủy |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t have |

Giải trình:

SC-06 là must have vì đây là tính năng bảo mật SC-07 nên là won’t have vì nghiêng về truyền thông nhiều hơn

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

- Chọn SC-01, SC-02, SC-04, SC-06 - Tổng sprint: 21 SP

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

- Nhóm chậm tiến độ